## Main
[14 empty] | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
|  | หน่วยงาน | โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แปะข้อมูลในหน้านี้ (paste value) ในหน้าอื่น ๆ กรอกเฉพาะคอลัมน์ โครงการที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ มก.ที่ | โครงการที่ | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | แผนการดำเนินงาน | [7 empty] | ผลการดำเนินงาน | [7 empty] | ต้นทุนต่อหน่วย | สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | โครงการที่ประเมินผลตามเกณฑ์ | เอกสารหลักฐานที่นำเสนอ | หมายเหตุ | DeptID | DateDept
|  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  |  | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ
[7 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ | [6 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ
ST | # | Title | Manager | Date-S1 | Date-E1 | KPI1 | Quan1 | Qual1 | BA_1 | BB_1 | BO_1 | Date-S2 | Date-E2 | KPI2 | Quan2 | Qual2 | BA_2 | BB_2 | BO_2 | BPU | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 | S_5 | s_6 | s_7 | proA | Doc | Remark | DeptID | DateDept
( 1 2 3 4 5 ) | CH3 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ | อ.นวลจันทร์ | 2014-05-01 | 2014-05-30 | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย | 50 |  |  |  | 15000 | 2014-05-01 | 2014-08-10 | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย | 78 |  |  |  | 14900 | 298 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | กองทุนพัฒนานิสิต |  | CH3.1 | 41861CH3.1
[6 empty] | ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4.01 | [5 empty] | ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4 | [14 empty] | CH3.2 | 41861CH3.2
[6 empty] | จำนวนกิจกรรม | 3 | [6 empty] | จำนวนกิจกรรม | [16 empty] | CH3.3 | 41861CH3.3
( 2 4 5 ) | CH4 | โครงการเสริมสร้างความสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน | อ.นวลจันทร์ | 2014-05-01 | 2014-05-30 | จำนวนกิจกรรม | 2 |  |  | 15000 |  | 2014-05-01 | 2014-08-10 | จำนวนกิจกรรม | 78 |  |  | 14900 |  | 298 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | กองทุนพัฒนานิสิต |  | CH4.1 | 41861CH4.1
[6 empty] | ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4.01 | [5 empty] | ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4 | [14 empty] | CH4.2 | 41861CH4.2
[6 empty] | ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงานและวิจัยเพิ่มขึ้น | 80 | [6 empty] | ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงานและวิจัยเพิ่มขึ้น | [16 empty] | CH4.3 | 41861CH4.3
( 1 4 5 ) | En1 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านภาษา | อ.ชูศรี | 2014-02-01 | 2014-05-30 | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย | 50 |  |  | 7500 |  | 2013-11-01 | 2014-01-25 | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย | 78 |  |  | 6500 |  | 325 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | กองทุนพัฒนานิสิต |  | En1.1 | 41664En1.1
[6 empty] | ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4.01 | [5 empty] | ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย |  | 4 | [14 empty] | En1.2 | 41664En1.2
( 1 4 ) | Mt3 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนิสิตด้านคณิตศาสตร์ | อ.วิรัช | 2014-02-01 | 2014-05-30 | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย | 50 |  |  | 5000 |  | 2014-02-01 | 2014-03-25 | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย | 78 |  |  | 4750 |  | 237.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | กองทุนพัฒนานิสิต |  | Mt3.1 | 41723Mt3.1
Note on B5: ซ่อนลำดับโครงการ(ย่อย) รับ text เช่น c1 c2
Note on V5: : ให้ลงข้อมูล คือ เลข 0 หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละช่อง เลข 1 เป็นไปตามกำหนดแต่ละช่อง
Note on N7: ทำให้เรียงลำดับได้

## 1 การเรียนการสอน
[14 empty] | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
|  | หน่วยงาน | โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (มก.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ (ศวท.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ (มก.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการรับผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมก.และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ (ศวท.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
| ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ผล |  | สัมฤทธิ์ |  |  |  | ตัวชึ้วัดแผนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้… | [5 empty] | ค่าเป้าหมาย |  | ผล |  |  |  | สัมฤทธิ์ |  |  | ยุทธศาสตร์
3.9 | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ |  |  |  | 3.8 | [7 empty] | ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3 | ดูผลประเมินนิสิตแต่ละโครงการ
[19 empty] | 4 | [8 empty] | 3
แผนงาน (1.จัดการเรียนการสอน, 2. การพัฒนานิสิต, 3. การวิจัย, 4. บริการวิชาการ, 5. พัฒนาบุคลากร, 6. ประกันคุณภาพ, 7. บริหารจัดการ และ 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
สอดคลัองกับประเด็น ยุทธ ศาสตร์ มก.ที่ | โครงการที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ รับผิดชอบโครงการ | แผนการดำเนินงาน | [7 empty] | ผลการดำเนินงาน | [7 empty] | ต้นทุนต่อหน่วย | สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | โครงการที่ประเมินผลตามเกณฑ์ | เอกสารหลักฐานที่นำเสนอ | หมายเหตุ | DeptID | DateDept | DeptID | ProjLine
|  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  |  | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ
[7 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ | [6 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ
ST | # | Title | Manager | Date-S1 | Date-E1 | KPI1 | Quan1 | Qual1 | BA_1 | BB_1 | BO_1 | Date-S2 | Date-E2 | KPI2 | Quan2 | Qual2 | BA_2 | BB_2 | BO_2 | BPU | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 | S_5 | S_6 | S_7 | proA | Doc | Remark | DeptID | DateDept | DeptID | 4
Note on B20: :จากที่ประชุม 1.ทุกหน่วยงานให้ลงข้อมูลแยกแผนงานลงแต่ละแผ่นงาน 2.สำหรับสถาบัน/สำนัก เริ่มต้นแผนงานวิจัยเป็นลำดับแรก
Note on V21: : ให้ลงข้อมูล คือ เลข 0 หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละช่อง เลข 1 เป็นไปตามกำหนดแต่ละช่อง

## 2 วิจัย
[14 empty] | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
|  | หน่วยงาน | โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (มก.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ (ศวท.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่สากล
กลยุทธ์ (มก.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความ ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศและเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาค อาเซียน
กลยุทธ์ (ศวท.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการทำวิจัย
| ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ผล |  | สัมฤทธิ์ |  |  |  | ตัวชึ้วัดแผน การสร้างความเข้มแข็งด้าน… | [5 empty] | ค่าเป้าหมาย |  | ผล |  |  |  | สัมฤทธิ์ |  |  | ยุทธศาสตร์
20 | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 120,000/คน |  | 10.1 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |  | 120000 | [8 empty] | 5
45 | 6 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 17 |  | 11.1 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 5
แผนงาน (1.จัดการเรียนการสอน, 2. การพัฒนานิสิต, 3. การวิจัย, 4. บริการวิชาการ, 5. พัฒนาบุคลากร, 6. ประกันคุณภาพ, 7. บริหารจัดการ และ 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
สอดคลัองกับประเด็น ยุทธ ศาสตร์ มก.ที่ | โครงการที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ รับผิดชอบโครงการ | แผนการดำเนินงาน | [7 empty] | ผลการดำเนินงาน | [7 empty] | ต้นทุนต่อหน่วย | สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | โครงการที่ประเมินผลตามเกณฑ์ | เอกสารหลักฐานที่นำเสนอ | หมายเหตุ | DeptID | DateDept | DeptID | ProjLine
|  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  |  | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ
[7 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ | [6 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ
ST | # | Title | Manager | Date-S1 | Date-E1 | KPI1 | Quan1 | Qual1 | BA_1 | BB_1 | BO_1 | Date-S2 | Date-E2 | KPI2 | Quan2 | Qual2 | BA_2 | BB_2 | BO_2 | BPU | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 | S_5 | S_6 | S_7 | proA | Doc | Remark | DeptID | DateDept | DeptID | 4
Note on B20: :จากที่ประชุม 1.ทุกหน่วยงานให้ลงข้อมูลแยกแผนงานลงแต่ละแผ่นงาน 2.สำหรับสถาบัน/สำนัก เริ่มต้นแผนงานวิจัยเป็นลำดับแรก
Note on V21: : ให้ลงข้อมูล คือ เลข 0 หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละช่อง เลข 1 เป็นไปตามกำหนดแต่ละช่อง

## 3 บริการ
[14 empty] | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
|  | หน่วยงาน | โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (มก.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ (ศวท.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่สากล
กลยุทธ์ (มก.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ (ศวท.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ
| ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ผล |  | สัมฤทธิ์ |  |  |  | ตัวชึ้วัดแผน การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ… | [5 empty] | ค่าเป้าหมาย |  | ผล |  |  |  | สัมฤทธิ์ |  |  | ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 10 | 7 | ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรภายนอกต่ออาจารย์ประจำ |  |  |  | 10 | [7 empty] | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการวิจัย |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 7
[14 empty] | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 7
[14 empty] | จำนวนผู้เข้ารับการบริการวิชาการ |  |  |  |  | 100
แผนงาน (1.จัดการเรียนการสอน, 2. การพัฒนานิสิต, 3. การวิจัย, 4. บริการวิชาการ, 5. พัฒนาบุคลากร, 6. ประกันคุณภาพ, 7. บริหารจัดการ และ 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
สอดคลัองกับประเด็น ยุทธ ศาสตร์ มก.ที่ | โครงการที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ รับผิดชอบโครงการ | แผนการดำเนินงาน | [7 empty] | ผลการดำเนินงาน | [7 empty] | ต้นทุนต่อหน่วย | สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | โครงการที่ประเมินผลตามเกณฑ์ | เอกสารหลักฐานที่นำเสนอ | หมายเหตุ | DeptID | DateDept | DeptID | ProjLine
|  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  |  | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ
[7 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ | [6 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ
ST | # | Title | Manager | Date-S1 | Date-E1 | KPI1 | Quan1 | Qual1 | BA_1 | BB_1 | BO_1 | Date-S2 | Date-E2 | KPI2 | Quan2 | Qual2 | BA_2 | BB_2 | BO_2 | BPU | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 | S_5 | S_6 | S_7 | proA | Doc | Remark | DeptID | DateDept | DeptID | 4
Note on B20: :จากที่ประชุม 1.ทุกหน่วยงานให้ลงข้อมูลแยกแผนงานลงแต่ละแผ่นงาน 2.สำหรับสถาบัน/สำนัก เริ่มต้นแผนงานวิจัยเป็นลำดับแรก
Note on V21: : ให้ลงข้อมูล คือ เลข 0 หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละช่อง เลข 1 เป็นไปตามกำหนดแต่ละช่อง

## 4 ทำนุ
[14 empty] | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
|  | หน่วยงาน | โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (มก.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ (ศวท.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ (มก.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ
กลยุทธ์ (ศวท.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
| ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ผล |  | สัมฤทธิ์ |  |  |  | ตัวชึ้วัดแผน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม… | [5 empty] | ค่าเป้าหมาย |  | ผล |  |  |  | สัมฤทธิ์ |  |  | ยุทธศาสตร์
3.9 | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ |  |  |  | 4 | [7 empty] | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 3
[14 empty] | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  | 100
แผนงาน (1.จัดการเรียนการสอน, 2. การพัฒนานิสิต, 3. การวิจัย, 4. บริการวิชาการ, 5. พัฒนาบุคลากร, 6. ประกันคุณภาพ, 7. บริหารจัดการ และ 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
สอดคลัองกับประเด็น ยุทธ ศาสตร์ มก.ที่ | โครงการที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ รับผิดชอบโครงการ | แผนการดำเนินงาน | [7 empty] | ผลการดำเนินงาน | [7 empty] | ต้นทุนต่อหน่วย | สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | โครงการที่ประเมินผลตามเกณฑ์ | เอกสารหลักฐานที่นำเสนอ | หมายเหตุ | DeptID | DateDept | DeptID | ProjLine
|  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  |  | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ
[7 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ | [6 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ
ST | # | Title | Manager | Date-S1 | Date-E1 | KPI1 | Quan1 | Qual1 | BA_1 | BB_1 | BO_1 | Date-S2 | Date-E2 | KPI2 | Quan2 | Qual2 | BA_2 | BB_2 | BO_2 | BPU | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 | S_5 | S_6 | S_7 | proA | Doc | Remark | DeptID | DateDept | DeptID | 4
Note on B20: :จากที่ประชุม 1.ทุกหน่วยงานให้ลงข้อมูลแยกแผนงานลงแต่ละแผ่นงาน 2.สำหรับสถาบัน/สำนัก เริ่มต้นแผนงานวิจัยเป็นลำดับแรก
Note on V21: : ให้ลงข้อมูล คือ เลข 0 หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละช่อง เลข 1 เป็นไปตามกำหนดแต่ละช่อง

## 5 บริหาร
[14 empty] | แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. | 2557
(1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
|  | หน่วยงาน | โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (มก.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ (ศวท.) |  |  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ (มก.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบงบประมาณและการหารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และการกีฬา
กลยุทธ์ (ศวท.) |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงรุก
| ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ |  |  |  |  | ค่าเป้าหมาย | ผล |  | สัมฤทธิ์ |  |  |  | ตัวชึ้วัดแผน การพัฒนาระบบบริหารจัดการ… | [5 empty] | ค่าเป้าหมาย |  | ผล |  |  |  | สัมฤทธิ์ |  |  | ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 85 | 8 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ | [8 empty] | 82 |  | 25 | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ที่มีการดำเนินงาน |  |  |  |  | 82 | [8 empty] | 8
8
แผนงาน (1.จัดการเรียนการสอน, 2. การพัฒนานิสิต, 3. การวิจัย, 4. บริการวิชาการ, 5. พัฒนาบุคลากร, 6. ประกันคุณภาพ, 7. บริหารจัดการ และ 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
สอดคลัองกับประเด็น ยุทธ ศาสตร์ มก.ที่ | โครงการที่ | ชื่อโครงการ | ผู้ รับผิดชอบโครงการ | แผนการดำเนินงาน | [7 empty] | ผลการดำเนินงาน | [7 empty] | ต้นทุนต่อหน่วย | สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | โครงการที่ประเมินผลตามเกณฑ์ | เอกสารหลักฐานที่นำเสนอ | หมายเหตุ | DeptID | DateDept | DeptID | ProjLine
|  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา ดำเนินงาน |  | เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ |  |  | งบประมาณ |  |  |  | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
|  |  |  | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | หน่วย นับ | เป้าหมาย |  | แผ่นดิน | เงินรายได้ | อื่น ๆ
[7 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ | [6 empty] | ปริมาณ | คุณภาพ
ST | # | Title | Manager | Date-S1 | Date-E1 | KPI1 | Quan1 | Qual1 | BA_1 | BB_1 | BO_1 | Date-S2 | Date-E2 | KPI2 | Quan2 | Qual2 | BA_2 | BB_2 | BO_2 | BPU | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 | S_5 | S_6 | S_7 | proA | Doc | Remark | DeptID | DateDept | DeptID | 4
Note on B20: :จากที่ประชุม 1.ทุกหน่วยงานให้ลงข้อมูลแยกแผนงานลงแต่ละแผ่นงาน 2.สำหรับสถาบัน/สำนัก เริ่มต้นแผนงานวิจัยเป็นลำดับแรก
Note on V21: : ให้ลงข้อมูล คือ เลข 0 หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละช่อง เลข 1 เป็นไปตามกำหนดแต่ละช่อง

## แผน มก.-ศวท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
-- ยุทธศาสตร์ที่ 1 --
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการรับผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมก.และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-- ยุทธศาสตร์ที่ 2 --
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาที่มีศักยภาพและองค์ ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อความ ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศและเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาค อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย
-- ยุทธศาสตร์ที่ 3 --
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ
-- ยุทธศาสตร์ที่ 4 --
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ | 1 มีการดำเนินงานตามแผน | 2 เป็นไปตามกำหนดเวลา | 3 ตรงตามวัตถุประสงค์ | 4 บรรลุเป้าหมาย | 5 มีการติดตามและประเมินผล | 6 มีการปรับแผน | 7 ยังไม่ดำเนินงานตามแผน
-- ยุทธศาสตร์ที่ 5 --
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบงบประมาณและการหารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และการกีฬา
แผนยุทธศาสตร์ของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
-- ยุทธศาสตร์ที่ 1 --
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
-- ยุทธศาสตร์ที่ 2 --
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการทำวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างกลไกสนับสนุนให้ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ
-- ยุทธศาสตร์ที่ 3 --
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงรุก
ตัวชี้วัด
-- ยุทธศาสตร์ที่ 1 --
1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
3. จำนวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
5. จำนวนนิสิตรับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. จำนวนนิสิตรับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. จำนวนนิสิตรับเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์
6. จำนวนนิสิตคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. จำนวนนิสิตคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. จำนวนนิสิตคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
8. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
9. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
10. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (คะแนนเต็ม 5)
11. ระดับความสำเร็จขอผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)
(12.) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน (สกอ./มคอ.)
(13.) คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
(14.) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
-- ยุทธศาสตร์ที่ 2 --
1. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญหาหรืออนุสิทธิบัตร
3. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อโครงการวิจัยทั้งหมด
(5.) จำนวนบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI
(6.) จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
(7.) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ
(8.) ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรภายนอกต่ออาจารย์ประจำ
-- ยุทธศาสตร์ที่ 3 --
1.จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(4.) จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
-- ยุทธศาสตร์ที่ 4 --
1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม
(3.) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(4.) จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
-- ยุทธศาสตร์ที่ 5 --
1. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 5)
2. ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (คะแนนเต็ม 5)
3. ร้อยละของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
4. ระดับความสำเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)
5. ระดับความสำเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
6. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
7. ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (คะแนนเต็ม 5)
(8.) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
(9.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(10.) ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี
(11.) ร้อยละของตำแหน่งที่มีการกำหนดสมรรถนะตามที่คาดหวัง

## KPI_ST
1. ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ศวท. ประจำปี 2556 และ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 56
ประเด็นยุทธศาสตร์ ศวท. | ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการ ดำเนินงาน ปี 2555 | เป้าหมาย ปี 2556 | เป้าหมาย ปี 2557 | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
>> ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 1 | จำนวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการบูรณาการ |  |  | 2 | 2 | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 2 | ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำใน 1 ปี | 82 | 86.62 | 85 | 90 | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | 3.7 | 4.06 | 3.8 | 3.9 | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 4 | ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 3.7 | 4.06 | 3.8 | 3.9 | รองฯ วิชาการ
>> ยุทธศาสตร์ 2 สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | 15 | 20 | 18 | 20 | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 6 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ | 35 | 99 | 40 | 45 | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 7 | ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรภายนอกต่ออาจารย์ประจำ | 4 | 1.73 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
>> ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 8 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ | ร้อยละ 82 | ร้อยละ 81.82 | ร้อยละ 82 | ร้อยละ 85 | รองฯ วางแผนฯ
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 9 | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ | 3.51 | 3.87 | 3.6 | 3.7 | หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ | * ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ กก.คณะฯ
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 10 | ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี 10.1 ความพึงพอใจของบุคลากร 10.2 ความพึงพอใจของนิสิต | 3.51 3.51 | 3.44 3.54 | 3.60 3.60 | 3.70 3.70 | สภามหาวิทยาลัย
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 11 | ร้อยละของตำแหน่งที่มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรตามที่คาดหวัง | - | - | ร้อยละ 30 | ร้อยละ 35 | รองฯ วิชาการ

## KPI_AP
2. ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการ ศวท. ประจำปี 2556 และ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 56
แผนงาน | ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมาย ปี 2555 | ผลการ ดำเนินงาน ปี 2555 | เป้าหมาย ปี 2556 | เป้าหมาย ปี 2557 | ผู้รับผิดชอบ
ผลิตบัณฑิต | 1 | ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อคุณภาพการให้บริการ (สกอ. 2.5) | 3.51 | 3.92 | 3.6 | 3.7 | รองฯ วิชาการ
ผลิตบัณฑิต | 2 | ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 2.6 เกณฑ์ ข้อ 6) | 3.8 | 4.05 | 3.9 | 4 | รองฯ วิชาการ
ผลิตบัณฑิต | 3 | ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ. 3) | 18 | 33.33 | 18 | 20 | รองฯ บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต | 4 | ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ. 4) | - | - | 20 | 25 | รองฯ บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต | 5 | จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ (ตัวบ่งชี้ ม.ก.) 5.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |  |  |  | หัวหน้า สนล.
ผลิตบัณฑิต | 5.1 | จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ (ตัวบ่งชี้ ม.ก.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 355 คน | 439 คน | 235 คน | 240 คน | หัวหน้า สนล.
ผลิตบัณฑิต | 5.2 | จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ (ตัวบ่งชี้ ม.ก.) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,250 คน | 817 คน | 930 คน | 930 คน | หัวหน้า สนล.
ผลิตบัณฑิต | 6 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (สกอ. 2.2) | 51 | 45.82 | 50 | 52 | หัวหน้า สนล.
ผลิตบัณฑิต | 7 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) | 10.5 | 8.07 | 11 | 12 | หัวหน้า สนล.
ผลิตบัณฑิต | 8 | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ. 2.8) | 5 ข้อ | 5 ข้อ | 5 ข้อ | 5 ข้อ | รองฯ กิจการนิสิต
ผลิตบัณฑิต | 9 | ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) | 3.9 | 4.08 | 4 | 4.1 | รองฯ วิชาการ
แผนงานวิจัย | 10 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) 10.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |  |  |  | หน.ศสวท.
แผนงานวิจัย | 10.1 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 180,000/คน | 95,935.07/คน | 100,000/คน | 120,000/คน | หน.ศสวท.
แผนงานวิจัย | 10.2 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 75,000/คน | 31,019.12/คน | 75,000/คน | 75,000/คน | หน.ศสวท.
แผนงานวิจัย | 11 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) 11.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 90 | 118 |  |  | หน.ศสวท.
แผนงานวิจัย | 11.1 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  |  | 15 | 17 | หน.ศสวท.
แผนงานวิจัย | 11.2 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  |  | 8 | 9 | หน.ศสวท.
แผนงานบริการวิชาการ | 12 | ระดับความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) | 15 | 22 | 4 ข้อ | 4 ข้อ | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
แผนงานบริการวิชาการ | 13 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | 2 | 14 | 15 | 20 | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ, รองฯ วิชาการ
แผนงานบริการวิชาการ | 14 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการวิจัย (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | 1 | 7 | 2 | 3 | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
แผนงานบริการวิชาการ | 15 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) | 1 | 2 | 2 | 3 | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
แผนงานทำนุบำรุง | 16 | ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) | 10 (จำนวน) | 10 (จำนวน) | 4 ข้อ | 5 ข้อ | รองฯ ทำนุฯ
แผนงานทำนุบำรุง | 17 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 6.1) | 1 | 1 | 2 | 3 | รองฯ ทำนุฯ
แผนงานทำนุบำรุง | 18 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต (สกอ. 6.1) | 2 | 10 | 3 | 4 | รองฯ ทำนุฯ
แผนงานทำนุบำรุง | 19 | บรรลุเป้าหมายตามแผน (ทำนุบำรุงฯ) ประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สมศ. 10 เกณฑ์ ข้อ 2) | 80 | 41.6667 | 80 | 82 | รองฯ ทำนุฯ
แผนงานบริหารจัดการ | 20 | ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) | 3.6 | 3.87 | 3.7 | 3.8 | ผู้แทนคณาจารย์ (เฉลี่ย)
แผนงานบริหารจัดการ | 21 | ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 23000 | 6783.72 | 80 | 90 | หัวหน้า สนล.
แผนงานบริหารจัดการ | 22 | ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 80 | 86.32 | 80 | 90 | หัวหน้า สนล.
แผนงานบริหารจัดการ | 23 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) | 7 ข้อ | 7/4 ข้อ | 7 ข้อ | 7 ข้อ | รองฯ วิชาการ
แผนงานบริหารจัดการ | 24 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) | 5 ข้อ | 4 ข้อ | 5 ข้อ | 5 ข้อ | รองฯ บริหาร
แผนงานบริหารจัดการ | 25 | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ที่มีการดำเนินงาน | 80 | 66.6667 | 81 | 82 | รองฯ ประกัน
|  | สรุปตัวบ่งชี้ทั้งหมด | 25 |  | 25 | 25
|  | ร้อยละตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่บรรลุเป้าหมาย | 60
|  | ร้อยละตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีพัฒนาการ | 48
1.2-1

## LINK_ST-AP
3. ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการประจำปี ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 56
ประเด็นยุทธศาสตร์ ศวท. | ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ | แผนงาน | ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปี | ผู้รับผิดชอบ | ตัวบ่งชี้อื่น | ผู้รับผิดชอบ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 1 | จำนวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการบูรณาการ | ? ข้อมูลอื่น |  | ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ของคณบดี "จำนวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการบูรณาการ" | รองฯ วิชาการ | ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ของคณบดี "จำนวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการบูรณาการ" | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 2 | ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำใน 1 ปี | ? ข้อมูลอื่น |  | ข้อมูลจากกองแผนงาน ม.ก. | รองฯ วิชาการ | ข้อมูลจากกองแผนงาน ม.ก. | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 1 | ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อคุณภาพการให้บริการ (สกอ. 2.5) | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 2 | ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 2.6 เกณฑ์ ข้อ 6) | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 3 | ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ. 3) | รองฯ บัณฑิต
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 4 | ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ. 4) | รองฯ บัณฑิต
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 5 | จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ (ตัวบ่งชี้ ม.ก.) 5.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หัวหน้า สนล.
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 6 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (สกอ. 2.2) | หัวหน้า สนล.
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 7 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) | หัวหน้า สนล.
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 8 | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ. 2.8) | รองฯ กิจการนิสิต
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลิตบัณฑิต | 9 | ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) | รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | แผนงานบริการวิชาการ | 12 | ระดับความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | แผนงานบริการวิชาการ | 13 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ, รองฯ วิชาการ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | แผนงานทำนุบำรุง | 16 | ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) | รองฯ ทำนุฯ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | แผนงานทำนุบำรุง | 17 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 6.1) | รองฯ ทำนุฯ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | แผนงานทำนุบำรุง | 18 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต (สกอ. 6.1) | รองฯ ทำนุฯ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 3 | คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ | แผนงานทำนุบำรุง | 19 | บรรลุเป้าหมายตามแผน (ทำนุบำรุงฯ) ประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สมศ. 10 เกณฑ์ ข้อ 2) | รองฯ ทำนุฯ
1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ | 4 | ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | ? ข้อมูลอื่น |  | ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ของคณบดี "ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินการสำรวจ (ครบ 4ปี)" | รองฯ วิชาการ | ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ของคณบดี "ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินการสำรวจ (ครบ 4ปี)" | รองฯ วิชาการ
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานวิจัย | 10 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) 10.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานวิจัย | 10.1 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานวิจัย | 10.2 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานวิจัย | 11 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) 11.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานวิจัย | 11.1 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานวิจัย | 11.2 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 5 | จำนวนบทความจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI | แผนงานบริการวิชาการ | 14 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการวิจัย (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 6 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ | แผนงานวิจัย | 11 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) 11.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 6 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ | แผนงานวิจัย | 11.1 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 6 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ | แผนงานวิจัย | 11.2 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 7 | ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรภายนอกต่ออาจารย์ประจำ | แผนงานบริการวิชาการ | 14 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการวิจัย (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
2 พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สู่ระดับสากล | 7 | ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรภายนอกต่ออาจารย์ประจำ | แผนงานบริการวิชาการ | 15 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 8 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ | แผนงานบริหารจัดการ | 24 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) | รองฯ บริหาร
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 8 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ | แผนงานบริหารจัดการ | 25 | ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ที่มีการดำเนินงาน | รองฯ ประกัน
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 9 | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานสนับสนุนของคณะฯ | ? ข้อมูลอื่น |  | ข้อมูลจากสำนักงานเลขาฯ ศวท. | หัวหน้า สนล. | ข้อมูลจากสำนักงานเลขาฯ ศวท. | หัวหน้า สนล.
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 10 | ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี 10.1 ความพึงพอใจของบุคลากร 10.2 ความพึงพอใจของนิสิต | แผนงานบริหารจัดการ | 20 | ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) | ผู้แทนคณาจารย์ (เฉลี่ย)
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 11 | ร้อยละของตำแหน่งที่มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรตามที่คาดหวัง | แผนงานบริหารจัดการ | 21 | ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ | หัวหน้า สนล.
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 11 | ร้อยละของตำแหน่งที่มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรตามที่คาดหวัง | แผนงานบริหารจัดการ | 22 | ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ | หัวหน้า สนล.
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง | 11 | ร้อยละของตำแหน่งที่มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรตามที่คาดหวัง | แผนงานบริหารจัดการ | 23 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) | รองฯ วิชาการ
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 1 | ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อคุณภาพการให้บริการ (สกอ. 2.5) | รองฯ วิชาการ
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 2 | ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 2.6 เกณฑ์ ข้อ 6) | รองฯ วิชาการ
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 3 | ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ. 3) | รองฯ บัณฑิต
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 4 | ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ. 4) | รองฯ บัณฑิต
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 5 | จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ (ตัวบ่งชี้ ม.ก.) 5.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หัวหน้า สนล.
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 6 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (สกอ. 2.2) | หัวหน้า สนล.
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 7 | ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) | หัวหน้า สนล.
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 8 | ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (สกอ. 2.8) | รองฯ กิจการนิสิต
| x |  | ผลิตบัณฑิต | 9 | ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) | รองฯ วิชาการ
| x |  | แผนงานวิจัย | 10 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) 10.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
| x |  | แผนงานวิจัย | 10.1 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หน.ศสวท.
| x |  | แผนงานวิจัย | 10.2 | เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ. 4.3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
| x |  | แผนงานวิจัย | 11 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) 11.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
| x |  | แผนงานวิจัย | 11.1 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | หน.ศสวท.
| x |  | แผนงานวิจัย | 11.2 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (สมศ. 5) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | หน.ศสวท.
| x |  | แผนงานบริการวิชาการ | 12 | ระดับความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
| x |  | แผนงานบริการวิชาการ | 13 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ, รองฯ วิชาการ
| x |  | แผนงานบริการวิชาการ | 14 | จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการแก่สังคมกับการวิจัย (สกอ. 5.1, สมศ. 8) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
| x |  | แผนงานบริการวิชาการ | 15 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ. 9) | รองฯ วิจัยและบริการวิชาการ
| x |  | แผนงานทำนุบำรุง | 16 | ระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) | รองฯ ทำนุฯ
| x |  | แผนงานทำนุบำรุง | 17 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 6.1) | รองฯ ทำนุฯ
| x |  | แผนงานทำนุบำรุง | 18 | จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต (สกอ. 6.1) | รองฯ ทำนุฯ
| x |  | แผนงานทำนุบำรุง | 19 | บรรลุเป้าหมายตามแผน (ทำนุบำรุงฯ) ประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สมศ. 10 เกณฑ์ ข้อ 2) | รองฯ ทำนุฯ
| x |  | แผนงานบริหารจัดการ | 20 | ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) | ผู้แทนคณาจารย์ (เฉลี่ย)
| x |  | แผนงานบริหารจัดการ | 21 | ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ | หัวหน้า สนล.
| x |  | แผนงานบริหารจัดการ | 22 | ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ | หัวหน้า สนล.
| x |  | แผนงานบริหารจัดการ | 23 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) | รองฯ วิชาการ